Публичный отчёт о ходе достижения показателей,

содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606

| № п.п. | № Указа Президента Российской Федерации | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Целевое (согласно Указу) | Плановое (установлено на 2013 г.) | Фактическое (достигнуто по итогам 2013 г.) | Отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 597 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к плановому целевому показателю по Полысаевскому городскому округу | проценты | Управление образования Полысаевского городского округа | 100 | 100 | 99,7 | - 0,3 | Плановый показатель на 2013 год составлял 21914 руб., факт сложился в размере 21845,86 руб. |
| 2 | 597 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений общего образования к плановому целевому показателю по Полысаевскому городскому округу | проценты | Управление образования Полысаевского городского округа | 100 | 100 | 104,9 | + 4,9 | Плановый показатель на 2013 год составлял 25490,3 руб., факт сложился в размере 26743,12 руб. |
| 3 | 599 | Достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | проценты | Управление образования Полысаевского городского округа | 100 | 90 | 100 | + 10 |  |
| 4 | 599 | Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту | проценты | Управление образования Полысаевского городского округа | 70-75 | 42,6 | 71,48 | + 28,87 |  |

Публичный отчёт по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей,

содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606

| № п.п. | Реквизиты документа (указываются реквизиты документа, содержащего мероприятие – нормативный акт, поручение органа исполнительной власти и т.д.) | Наименование мероприятия (указываются наименования программ, «дорожных карт», направленных на достижение показателей) | Результат исполнения (указывается краткая информация о проделанной работе по исполнению мероприятия и достигнутых результатах на отчетную дату) | Дата исполнения мероприятия (запланированная) | Дата исполнения мероприятия (фактическая) | Финансирование, предусмотренное бюджетом Кемеровской области, млн. рублей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Плановое (на 2013 г.) | Фактическое (по итогам 2013 г.) | Отклонение |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к плановому целевому показателю по Полысаевскому городскому округу |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2013 №653 | "Об увеличении фондов оплаты труда некоторых категорий работников государственных учреждений Кемеровской области, в том числе организаций Кемеровской области, созданных в форме учреждений" | В 2013 году фонд заработной платы бюджетников увеличен на 16,7 % | 2013 | 2013 | 43 868,3 | 43 868,3 | - |  |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений общего образования к плановому целевому показателю по Полысаевскому городскому округу |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2013 №653 | "Об увеличении фондов оплаты труда некоторых категорий работников государственных учреждений Кемеровской области, в том числе организаций Кемеровской области, созданных в форме учреждений" | В 2013 году фонд заработной платы бюджетников увеличен на 16,7 % | 2013 | 2013 | 51 166,8 | 51 166,8 | - |  |
| Указ Президента Российской Федерации №599 от 07.05.2012 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |
| Достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
|  | Постановление Администрации Полысаевского городского округа от 03.06.2013 №909 | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Полысаевского городского округа, направленных на повышение эффективности образования» | Запланированные мероприятия выполнены: строительство МАДОУ № 3 на 190 мест; открытие 4 дополнительных групп на базе функционирующих ДОУ на 92 места | 2013 год | 2013 год | 181 809,7 | 175 165,3 | - 6 644,4 |  |
| Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту |
|  | Постановление Администрации Полысаевского городского округа от 03.06.2013 № 909 | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Полысаевского городского округа, направленных на повышение эффективности образования» | Открытие спортивного гимнастического зала на 100мест, увеличение детских объединений | 2013 год | 2013 год | 54 808,3 | 1 356,2 | - 53 452,1 |  |

Начальник Управления образования Полысаевского городского округа                          Н. Н. Гончарова